附件2

2014年福建省加快港口发展主要任务目标责任分解表

一、提升港口规模化水平

单位：亿元

| 序号 | 项目名称 |  |  | 建设规模 |  | 2014年实施内容 |  | 2014年 计划投资 |  | 责任单位 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 牵头单位 | 配合单位 |  |  |
|  |  | 所有项目总计 |  |  |  |  | 502.72 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 本项合计 |  |  |  |  | 44.46 |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 港口码头实施项目 |  |  |  |  | 33.58 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 罗源湾港区将军帽作业区15万吨级通用泊位工程 | 15万吨级散货泊位1个（结构按30万吨级设计），设计年吞吐能力1000万吨。 |  | 码头水工主体及附属设施建设。 |  | 1.50 |  | 华能（福建）海港公司 |  | 福州港口局 |  |  |
| 2 |  | 罗源湾港区碧里作业区6#泊位工程 | 5万吨级多用途泊位1个，结构预留10万吨级，设计年吞吐能力310万吨。 |  | 码头水工主体、后方陆域形成建设。 |  | 1.60 |  | 华能（福建）海港公司 |  | 福州港口局 |  |  |
| 3 |  | 罗源湾港区可门作业区1#-3#泊位工程 | 30万吨级散货泊位2个，设计年通过能力3650万吨。可分期配备设备，逐步达到设计通过能力 |  | 码头水工主体、后方陆域形成建设。 |  | 1.00 |  | 神华（福州）罗源湾港电有限公司 |  | 福州港口局 |  |  |
| 4 |  | 罗源湾港区可门作业区4#、5#泊位扩能（二区）工程 | 通用散货泊位2个，其中4#泊位为20万吨级兼顾30万吨级，5#泊位为5万吨级，设计年吞吐能力1400万吨。 |  | 码头后方陆域二区施工。 |  | 0.60 |  | 福建可门港物流有限责任公司 |  | 福州港口局 |  |  |
| 5 |  | 罗源湾港区可门作业区9#泊位工程 | 5万吨级通用泊位(水工结构按7万吨级设计)，设计年吞吐量240万吨。 |  | 码头水工主体、后方陆域形成建设。 |  | 0.18 |  | 福建华电储运有限公司 |  | 福州港口局 |  |  |
| 6 |  | 江阴港区11#泊位工程 | 5万吨级液体化工泊位1个以及相应配套附属设施，设计年吞吐能力为180万吨。 |  | 码头水工主体及后方陆域施工。 |  | 1.00 |  | 福建闽海能源有限公司 |  | 福州港口局 |  |  |
| 7 |  | 江阴港区12#泊位工程 | 5万吨级液体化工码头1个(同时兼靠2艘5000GT液化气船)以及相应配套附属设施，设计年货物吞吐能力195万吨。 |  | 码头水工主体及后方陆域施工。 |  | 1.00 |  | 福州中江化工码头有限公司 |  | 福州港口局 |  |  |
| 8 |  | 江阴港区中石油LNG配套码头工程 | 10万吨级液化气码头1个。 |  | 前期工作及三通一平。 |  | 0.10 |  | 中石油福建LNG项目部 |  | 福州港口局 |  |  |
| 9 |  | 平潭港区金井作业区4#-5#泊位工程 | 5万吨级多用途泊位2个，设计年货物吞吐能力260万吨。 |  | 码头水工主体、后方陆域形成建设。 |  | 0.50 |  | 平潭综合保税物流有限责任公司 |  | 平潭综合实验区管委会 |  |  |
| 10 |  | 三都澳港区城澳作业区8#、9#泊位工程 | 5万吨级、3.5万吨级通用泊位各1个，设计年吞吐能力350万吨。 |  | 码头水工主体、陆域形成施工。 |  | 0.50 |  | 宁德三都港口发展有限公司 |  | 福州港口局 |  |  |
| 11 |  | 沙埕港区杨岐作业区16#泊位工程 | 5万吨级通用泊位1个，设计年吞吐能力175万吨。 |  | 码头水工主体、陆域形成施工。 |  | 0.10 |  | 福建万通码头有限公司 |  | 宁德市政府 |  |  |
| 12 |  | 白马港区湾坞作业区15#泊位工程 | 7万吨级通用泊位1个，设计年吞吐能力500万吨。 |  | 陆域形成。 |  | 0.10 |  | 福建圣农发展股份有限公司福安分公司 |  | 福州港口局 |  |  |
| 13 |  | 后石港区3号通用泊位工程 | 15万吨级通用泊位1个。 |  | 水工主体、堆场。 |  | 3.00 |  | 漳州招商局厦门湾港务有限公司 |  | 厦门港口局 |  |  |
| 14 |  | 海沧港区11#液体化工码头泊位工程 | 5万吨级液体化工泊位1个，设计年通过能力195万吨。 |  | 疏浚工程、码头工程、陆域回填。 |  | 0.80 |  | 厦门泰地石油化工有限公司 |  | 厦门港口局 |  |  |
| 15 |  | 东吴港区罗屿作业区9#-10#泊位工程 | 9#泊位建设25万吨级铁矿石接卸泊位1个（结构按30万吨级船舶设计），近期设计年通过能力1000万吨；10#泊位建设1个10万吨级散货泊位的码头水工工程（结构按靠泊15万吨级船舶设计）。 |  | 码头主体、陆域形成。 |  | 3.00 |  | 福建省罗屿港口开发有限公司 |  | 湄洲湾港口局 |  |  |
| 16 |  | 东吴港区罗屿作业区8#、11#-15#泊位工程及港口物流园区 | 25万吨级码头岸壁工程1个、5万吨级以上泊位5个及物流园区工程，其中11#-15#泊位设计年通过能力810万吨。 |  | 围堤抛填、陆域形成。 |  | 1.00 |  | 福建省罗屿港口开发有限公司 |  | 湄洲湾港口局 |  |  |
| 17 |  | 国投湄洲湾煤炭码头装船泊位（东吴作业区14#泊位）及二期一阶段工程 | 3.5万吨级煤炭装船泊位1个及配套设施，设计年吞吐量490万吨，配套建设二期工程预制场地。 |  | 码头主体、装卸设备等配套设施。 |  | 4.00 |  | 国投湄洲湾港口有限公司 |  | 湄洲湾港口局 |  |  |
| 18 |  | 国投湄洲湾煤炭码头一期工程 | 10万吨、7万吨级煤炭泊位各1个，水工结构均按靠泊15万吨级船舶设计，设计年通过能力1500万吨。 |  | 码头主体、装卸设备等配套设施。 |  | 5.90 |  | 国投湄洲湾港口有限公司 |  | 湄洲湾港口局 |  |  |
| 19 |  | 肖厝港区肖厝作业区5#-6#泊位工程 | 5万吨级多用途泊位2个，水工结构按靠泊10万吨级船舶设计，设计年通过能力350万吨。 |  | 码头主体。 |  | 1.00 |  | 福建省肖厝港口开发有限公司 |  | 湄洲湾港口局 |  |  |
| 20 |  | 秀屿港区莆头作业区7#-25#泊位陆域形成工程 | 外侧围堤总长度为2966米，隔堤总长1133米，形成陆域面积约198公顷。 |  | 吹填围堰、陆域形成。 |  | 1.00 |  | 福建省莆头港口开发有限公司 |  | 湄洲湾港口局 |  |  |
| 21 |  | 斗尾港区小岞作业区5万吨级散杂货泊位工程 | 5万吨级通用泊位1个(结构靠10万吨级)，设计年通过能力180万吨。 |  | 码头主体、引堤。 |  | 2.50 |  | 福建惠安泉惠发电有限责任公司 |  | 湄洲湾港口局 |  |  |
| 22 |  | 斗尾港区斗尾作业区7#泊位工程 | 3万吨级液体化工泊位1个（结构靠5万吨级），设计年通过能力178万吨；配套建设39万立方米石化仓储库。 |  | 陆域形成、码头主体。 |  | 1.40 |  | 福建港丰能源有限公司 |  | 湄洲湾港口局 |  |  |
| 23 |  | 泉州湾港区秀涂作业区16#泊位工程 | 2万吨级滚装泊位1个及相应的配套设施。 |  | 基槽炸礁、基床抛石、沉箱预制安装、陆域形成等。 |  | 0.80 |  | 泉州港务集团有限公司 |  | 泉州市港口局 |  |  |
| 24 |  | 泉州湾港区石湖作业区5#、6#泊位工程 | 10万吨级集装箱专用泊位2个。 |  | 码头水工主体工程。 |  | 1.00 |  | 泉州太平洋集装箱码头有限公司 |  | 泉州市港口局 |  |  |
| （二） |  | 大型深水航道实施项目 |  |  |  |  | 10.88 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 福清湾深水航道二期工程 | 15万吨级航道21公里。 |  | 建设15万吨级航道21公里。 |  | 0.50 |  | 长乐市交通局 |  | 福州港口局 |  |  |
| 26 |  | 松下港区防波堤二期工程 | 1.8公里防波堤。 |  | 建设1.8公里防波堤。 |  | 0.50 |  | 长乐市松下港区开发建设有限公司 |  | 福州港口局 |  |  |
| 27 |  | 福州至平潭铁路平潭海峡大桥桥区航道工程 | 扩建新建元洪、鼓岐门、大小练岛、北东门、山前作业区航道桥区段航道，分别满足500-50000吨级船舶通航要求。 |  | 航道疏浚、炸礁。 |  | 0.40 |  | 福平铁路公司 |  | 福州港口局 |  |  |
| 28 |  | 三都澳深水航道一期工程 | 0.5-30万吨级航道68.02公里。 |  | 建设0.5-30万吨级航道68.02公里。 |  | 2.50 |  | 宁德港务集团 |  | 福州港口局 |  |  |
| 29 |  | 湄洲湾航道三期工程（I阶段） | 湄洲湾5万吨级分道通航航道，莆头7万吨级航道，肖厝15万吨级航道，莆头北1万吨级航道，石门澳航道15万吨级航道、林齿礁炸礁工程及新设锚地等。 |  | 航道疏浚、炸礁。 |  | 2.50 |  | 湄洲湾港口管理局 |  | 湄洲湾港口管理局 |  |  |
| 30 |  | 湄洲湾航道三期工程（Ⅱ阶段） | 扩建主航道52公里，满足30万吨级散货船乘潮单向通航，同时满足40万吨散货船乘潮通航；东吴15万吨级航道。 |  | 航道疏浚、炸礁。 |  | 3.50 |  | 湄洲湾港口管理局 |  | 湄洲湾港口管理局 |  |  |
| 31 |  | 泉州湾航道二期工程 | 小坠10万吨级航道，大坠5万吨级航道，秀涂2万吨级航道，锦尚3.5万吨级航道。 |  | 建成小坠10万吨级航道、秀涂2万吨级航道、锦尚3.5万吨级航道。 |  | 0.68 |  | 泉州市港口局 |  | 泉州市港口局 |  |  |
| 32 |  | 兴化港区涵江作业区进港航道工程 | 7万吨级航道约20公里。 |  | 开展前期工作，争取开工建设。 |  | 0.30 |  | 莆田市港口局 |  | 莆田市港口局 |  |  |

2014年福建省加快港口发展主要任务目标责任分解表

二、加快港口集疏运体系建设

单位：亿元

| 序号 | 项目名称 | 建设规模 | 2014年实施内容 | 2014年 计划投资 | 责任单位 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 牵头单位 | 配合单位 |  |
|  | 本项合计 |  |  | 436.66 |  |  |  |
| （一） | 铁路集疏运通道实施项目 |  |  | 76.70 |  |  |  |
| 1 | 合福高铁(福建段） | 自福州站引出，经宁德、南平两市进入安徽境内，福建省境内线路长度283.6公里，按客运专线，速度目标值250公里/小时。 | 线下工程基本完工，双线铺轨467公里，站后工程施工。 | 4.20 | 京福闽赣铁路客运专线有限公司 | 省铁办 |  |
| 2 | 赣龙铁路扩能改造工程（福建段） | 自赣州东站经于都、西江、瑞金、长汀、冠豸山、上杭至龙岩站，福建省境内135.8公里。按国铁Ⅰ级双线电气化，速度目标值200公里/小时。 | 线下工程施工，双线铺轨220公里，站后工程施工。 | 21.00 | 赣龙复线铁路有限责任公司 | 省铁办 |  |
| 3 | 福州至平潭铁路 | 自福州站东端引出，经鼓山、福州南站、长乐至平潭岛，正线长度88.5公里。按国铁Ⅰ级双线电气化，速度目标值200公里/小时。 | 征地拆迁，线下工程施工。 | 32.00 | 福州至平潭铁路有限公司 | 省铁办 |  |
| 4 | 南三龙铁路 | 自京福高速铁路新南平站引出，经沙县、三明、永安、漳平至龙岩，线路长246.86公里，国家Ⅰ级双线电气化，设计时速200公里。 | 征地拆迁，线下工程施工。 | 7.50 | 福州至平潭铁路有限公司 | 省铁办 |  |
| 5 | 福州可门港铁路支线 | 从温福铁路透堡站引出，至可门港区，线路长19.55公里，疏解线1.94公里，国铁Ⅱ级单线电气化、设计时速80公里。 | 站房工程施工，四电工程施工。 | 0.50 | 福建港口铁路支线公司 | 省铁办 |  |
| 6 | 湄州湾北岸港口铁路支线 | 从莆田站接轨，由莆田站引出至塘厝，线路长34.86公里，上行联络线长5.2公里，下行联络线长4.53公里，莆田－港湾国铁Ⅰ级双线电气化，设计时速120公里，港湾－港区国铁Ⅱ级内燃，设计时速80公里。 | 线下工程基本完工。 | 1.50 | 福建港口铁路支线公司 | 省铁办 |  |
| 7 | 湄州湾南岸铁路支线 | 从福厦铁路仙游站引出，接入既有漳泉肖铁路肖厝站，经辋川至湄洲湾南岸斗尾港作业区，线路长43.8公里，疏解线4.2公里，国铁Ⅱ级单线电气化、设计时速80公里。 | 线下工程施工。 | 2.00 | 福建港口铁路支线公司 | 省铁办 |  |
| 8 | 漳州港尾铁路 | 线路长46.95公里，疏解线4.8公里，国铁Ⅱ级，单线预留双线电气化，设计时速120公里。 | 线下工程施工。 | 1.00 | 福建港口铁路支线公司 | 省铁办 |  |
| 9 | 宁德白马港铁路支线 | 线路长25.68公里，疏解线4公里,国铁Ⅱ级单线电气化、设计时速80公里。 | 线下工程施工。 | 1.00 | 福建港口铁路支线公司 | 省铁办 |  |
| 10 | 福州江阴港铁路支线 | 从福厦铁路渔溪站引出，至港湾站集装箱作业车场（含大型铁路货场），正线长度19.26公里，疏解线2.811公里，合计22.071公里。铁路等级：国铁Ⅱ级。 | 初步建成。 | 0.50 | 福建港口铁路支线公司 | 省铁办 |  |
| 11 | 新建厦深线前场铁路特大型货场 | 用地3472亩，初期修建集装箱货区和站台货物作业区各设2条作业线，预留6条；长大笨重作业线1条，粮食仓库作业线及冷库作业线各1条。 | 完成全部征地拆迁工作，完成剩余路基、桥涵、轨道、四电、房屋工程，其他运营生产设备及建筑物基本完成；相关专业联调联试。 | 1.60 | 厦门前场铁路货场有限责任公司 | 省铁办 |  |
| 12 | 衢宁铁路（福建段） | 自浙江衢州，进入福建浦城、松溪、政和，至宁德，线路长度180.75公里，国铁I级单线预留双线电气化，速度目标值120及160公里混合。 | 征地拆迁。 | 0.20 | 宁德市铁办(前期工作牵头单位) | 省铁办 |  |
| 13 | 改建铁路鹰厦铁路沙县改线工程 | 改线长度7.5公里，单线电气化，设计时速80公里。 | 线下工程施工。 | 2.00 | 三明市铁办(前期工作责任单位) | 省铁办 |  |
| 14 | 新建福州东（樟林）货车车辆段 | 新建福州东（樟林）货车车辆段。段修规模按4线20台位，洗罐一线3台位，存车线5条，抛丸、喷漆、调梁线、调机线各一条。 | 线下工程施工、铺轨等。 | 1.70 | 福州枢纽改造工程建设指挥部 | 省铁办 |  |
| （二） | 高速公路集疏运通道实施项目 |  |  | 311.50 |  |  |  |
| 15 | 漳州招银疏港支线 | 高速公路22公里。 | 扫尾。 | 0.60 | 福建招银高速公路有限公司 | 漳州市政府 |  |
| 16 | 宁波至东莞公路漳州（天宝）至平和 | 高速公路52公里。 | 扫尾。 | 1.00 | 漳州沈海复线高速公路公司 | 漳州市政府 |  |
| 17 | 宁波至东莞公路漳州（平和）至诏安（闽粤界） | 高速公路55公里。 | 扫尾。 | 1.00 | 漳州沈海复线高速公路公司 | 漳州市政府 |  |
| 18 | 三明泰宁至建宁 | 高速公路80公里。 | 扫尾。 | 1.80 | 三明建泰高速公路有限公司 | 三明市政府 |  |
| 19 | 宁波至东莞公路莆田（仙游）至南安（金淘）莆田段 | 高速公路50公里。 | 扫尾。 | 3.70 | 莆田沈海复线高速公路公司 | 莆田市政府 |  |
| 20 | 泉州环城高速公路南安张坑至石井段 | 高速公路41公里。 | 扫尾。 | 3.50 | 泉州南石高速公路公司 | 泉州市政府 |  |
| 21 | 莆永公路莆田（仙游）至泉州（永春）泉州段 | 高速公路30公里。 | 扫尾。 | 3.00 | 泉州莆永高速公路有限公司 | 泉州市政府 |  |
| 22 | 莆永公路泉州（永春）至龙岩（永定）泉州段 | 高速公路63公里。 | 扫尾。 | 7.50 | 泉州莆永高速公路有限公司 | 泉州市政府 |  |
| 23 | 南安金淘至厦门（罗溪连接线） | 高速公路11公里。 | 2014年争取通车。 | 2.00 | 厦门百城金安高速公路有限公司 | 厦门市政府 |  |
| 24 | 厦成公路厦门海沧至漳州天宝 | 高速公路58公里。 |  |  |  | 厦门市政府 漳州市政府 |  |
|  | 漳州段 | 高速公路40公里。 | 扫尾。 | 1.40 | 漳州厦成高速公路有限公司 | 漳州市政府 |  |
|  | 厦门段 | 高速公路18公里。 | 2014年争取通车。 | 5.00 | 厦门路桥建设集团有限公司 | 厦门市政府 |  |
| 25 | 古武公路武平十方至东留（闽赣界） | 高速公路38公里。 | 路基土建基本完成。 | 5.00 | 龙岩古武高速公路有限公司 | 龙岩市政府 |  |
| 26 | 漳州南联络线 | 高速公路47公里。 | 2014年争取通车。 | 6.00 | 漳州靖海高速公路公司 | 漳州市政府 |  |
| 27 | 渔平高速公路延伸线 | 高速公路7公里。 | 2014年争取通车。 | 1.00 | 福州平潭海峡大桥有限公司 | 福州市政府 |  |
| 28 | 福州长乐至平潭（长乐古槐至松下段） | 高速公路23公里。 | 征迁基本完成，路面完成招标进场。 | 4.00 | 福州长平高速公路有限责任公司 | 福州市政府 |  |
| 29 | 泉州湾跨海大桥 | 高速公路27公里。 | 桥梁上部结构附属工程全部完成，主桥合拢。 | 18.00 | 泉州湾跨海大桥有限公司 | 泉州市政府 |  |
| 30 | 京台线建瓯至福州 | 高速公路156公里。 |  |  |  |  |  |
|  | 福州段 | 高速公路53公里。 | 路基土石方、桥梁工程基本完成；东桥特大桥、朝心岗1#桥、员溪2#桥全部完成；天龙山隧道全部完工。 | 18.00 | 福州京台高速公路公司 | 福州市政府 |  |
|  | 宁德段 | 高速公路40公里。 | 路基土石方、桥梁工程基本完成；碗厂大桥、古田溪2#大桥悬浇段、排头枢纽互通全部完成。 | 8.00 | 宁德京台高速公路公司 | 宁德市高指 |  |
|  | 南平段 | 高速公路63公里。 | 路基土建基本完成。 | 15.00 | 南平京台高速公路公司 | 南平市政府 |  |
| 31 | 福州绕城公路东南段 | 高速公路92公里。 | 先行标征迁基本完成，路面年底完成招标、进场。 | 33.50 | 福州绕城高速公路有限公司 | 福州市政府 |  |
| 32 | 宁波至东莞公路宁德（漳湾）至连江（浦口）福州段 | 高速公路25公里。 | 路基土建工程基本完成，房建工程基本完成。 | 5.50 | 福州沈海复线公司 | 福州市政府 |  |
| 33 | 宁波至东莞公路宁德（漳湾）至连江（浦口）宁德段 | 高速公路25公里。 | 路基工程全部完成，桥梁桩基础全部完成，隧道工程全部完成。 | 11.00 | 宁德宁连公司 | 宁德市政府 |  |
| 34 | 海西高速公路漳州东山连接线 | 高速公路11公里。 | 路基土石方全部完成，桥梁下部全部完成；东山特大桥右幅完成半幅通车；完成路面工程招投标工作。 | 2.50 | 漳州市常东高速公路公司 | 漳州市政府 |  |
| 35 | 漳永公路漳平（钱坂）至三明（永安） | 高速公路41公里。 |  |  |  |  |  |
|  | 龙岩段 | 高速公路35公里。 | 路基工程全部完成，路面工程开始施工。 | 6.00 | 龙岩漳永高速公路有限公司 | 龙岩市政府 |  |
|  | 三明段 | 高速公路6公里。 | 路基工程全部完成，路面工程开始施工。 | 2.00 | 三明湄渝高速公路公司 | 三明市政府 |  |
| 36 | 漳永公路龙岩漳平段 | 髙速公路36公里。 | 路基工程全部完成，路面工程开始施工。 | 8.00 | 龙岩漳永高速公路有限公司 | 龙岩市政府 |  |
| 37 | 漳永公路漳州华安（玉兰）至新圩段 | 高速公路34公里。 | 路基土建基本完成，路面招投标工作完成。 | 10.00 | 漳州漳永高速公路有限责任公司 | 漳州市政府 |  |
| 38 | 漳永公路漳州华安段 | 高速公路33公里。 |  |  |  |  |  |
|  | 漳州段 | 高速公路25公里。 | 路基土建基本完成，完成路面招投标工作。 | 7.00 | 漳州漳永高速公路有限责任公司 | 漳州市政府 |  |
|  | 龙岩段 | 高速公路8公里。 | 路基土石方基本完成。 | 4.00 | 龙岩漳永高速公路有限公司 | 龙岩市政府 |  |
| 39 | 泉三高速公路南安至安溪连接线 | 高速公路15公里。 | 路基土建工程全部完成；路面、交安设施、绿化及房建招标完成，房建开始基础施工。 | 5.00 | 泉州双安高速公路有限公司 | 泉州市政府 |  |
| 40 | 莆田至炎陵公路莆田（埭头）至萩芦 | 高速公路39公里。 | 路面工程开始备料，房建工程开始基础施工。 | 13.30 | 莆田湄渝高速公路有限责任公司 | 莆田市政府 |  |
| 41 | 莆田至炎陵公路莆田（萩芦）至仙游（五星） | 高速公路40公里。 | 路面完成招标进场。 | 14.00 | 莆田湄渝高速公路有限责任公司 | 莆田市政府 |  |
| 42 | 莆田至炎陵公路三明（莘口）至明溪（城关） | 高速公路31公里。 | 路基土石方全部完成，年底开始沥青层施工。 | 7.20 | 三明湄渝高速公路公司 | 三明市政府 |  |
| 43 | 邵武至光泽 | 高速公路66公里。 | 桥梁工程基础基本完成，隧道掘进基本完成。 | 15.00 | 南平邵光高速公路公司 | 南平市政府 |  |
| 44 | 南平至顺昌 | 高速公路47公里。 | 路面工程开始备料，房建工程开始基础施工。 | 15.00 | 南平延顺高速公路有限公司 | 南平市政府 |  |
| 45 | 宁波至东莞公路宁德（柘荣）至福安段 | 高速公路41公里。 | 路基土建基本完成，房建工程基础完成；绿化工程、交安工程开始施工；完成交溪特大桥、赐敢岩隧道、铜岩隧道。 | 15.50 | 宁德沈海复线高速公路有限责任公司 | 宁德市政府 |  |
| 46 | 溧阳至宁德公路福安至寿宁段 | 高速公路37公里。 | 路基土建基本完成，房建工程基础完成；绿化工程、交安工程开始施工。下马岭特大桥、元潭2号大桥贯通，半岭隧道完成开挖。 | 16.00 | 宁德福寿高速公路有限责任公司 | 宁德市政府 |  |
| 47 | 南平联络线 | 高速公路46公里。 | 路面工程开始备料；房建工程开始基础施工。 | 6.00 | 南平高速公路有限公司 | 南平市政府 |  |
| 48 | 厦蓉线漳州天宝至龙岩蛟洋扩容工程 | 高速公路124公里。 | 完成施工招标及施工图批复并进场建设。 | 8.50 | 福建厦蓉漳龙段扩容工程有限公司 | 漳州市政府 龙岩市政府 |  |
| 49 | 宁波至东莞公路福鼎（贯岭）至柘荣段 | 高速公路32公里。 | 动工建设并启动全线安征迁工作。 | 1.00 | 宁德市高指 | 宁德市政府 |  |
| （三） | 普通国省干线公路集疏运通道实施项目 |  |  | 47.46 |  |  |  |
| 50 | 霞浦三沙水产品集散中心疏港公路 | 路线全长约8.2公里，全线按二级公路标准建设。 | 主体工程施工。 | 1.20 | 宁德市交通运输局 | 宁德市政府 |  |
| 51 | G104连江至晋安段改线工程 | 路线全长约33公里，全线按一级公路标准建设。 | 主体工程施工。 | 3.50 | 福州市交通建设集团有限公司 | 福州市政府 |  |
| 52 | S201琅岐闽江大桥及接线工程（福州） | 路线全长约8.4公里，全线按一级公路标准建设。 | 扫尾。 | 0.37 | 福州市琅岐路桥建设有限公司 | 福州市政府 |  |
| 53 | S201碧里至鉴江公路（罗源） | 路线全长约14.9公里，全线按二级公路标准建设。 | 前期工作。 | 0.20 | 罗源县交通运输局 | 福州市政府 |  |
| 54 | 联十一线涵江江口至仙游枫亭（泉港界） | 路线全长约35.2公里，全线按一级公路标准建设。 | 前期工作。 | 0.50 | 莆田市交通运输局 | 莆田市政府 |  |
| 55 | 联十一线泉港界山至五社（惠安界） | 路线全长约20.6公里，全线按一级公路标准建设。 | 前期工作。 | 0.30 | 泉港区交通运输局 | 泉州市政府 |  |
| 56 | 大洋(洛江界)至小盈岭(厦门界)公路官桥至水头段 | 路线全长约13.4公里，全线按一级公路标准建设。 | 主体工程施工。 | 0.20 | 南安市交通运输局 | 泉州市政府 |  |
| 57 | 金井围头至深沪东华 | 路线全长约12.58公里，全线按二级公路标准建设。 | 主体工程施工。 | 3.70 | 泉州市交通运输局 | 泉州市政府 |  |
| 58 | 福厦铁路晋江站快速疏解道路(梧安至新宇) | 路线全长约14.9公里，全线按一级公路标准建设。 | 主体工程施工。 | 3.10 | 泉州市交通运输局 | 泉州市政府 |  |
| 59 | 平潭金井湾大道（渔平大道） | 路线全长约7.8公里，全线按一级公路标准建设。 | 主体工程施工。 | 8.20 | 平潭综合实验区土地储备中心 | 平潭综合实验区管委会 |  |
| 60 | 澳前客运码头疏港道路一期工程 | 路线全长约4.46公里，全线按一级公路标准建设。 | 主体工程施工。 | 1.46 | 平潭综合实验区交通建设局 | 平潭综合实验区管委会 |  |
| 61 | 平潭坛西大道 | 路线全长约20.5公里，全线按一级公路标准建设。 | 主体工程施工。 | 11.73 | 平潭环岛公路建设指挥部 | 平潭综合实验区管委会 |  |
| 62 | 国道干线纵一线沿海大通道漳州段 | 路线全长约195.6公里，全线按一级公路标准建设。 | 主体工程施工。 | 13.00 | 漳州市交通运输局 | 漳州市政府 |  |
| （四） | 闽江高等级航道实施项目 |  |  | 1.00 |  |  |  |
| 63 | 闽江水口水电站枢纽坝下水位治理与通航改善工程 | 工程由右岸挡水坝、船闸、溢流坝、左岸护岸、导流墙等构成，一线船闸500吨级兼顾1000吨级标准船型，设计年通过能力1400万吨，预留二线船闸。 | 建设四级船闸枢纽及渠化四级航道。 | 1.00 | 水口发电有限公司 | 福州港口局 |  |

2014年福建省加快港口发展主要任务目标责任分解表

三、打造厦门东南国际航运中心

单位：亿元

| 序号 | 项目名称 | 建设规模 | 2014年实施内容 | 2014年 计划投资 | 责任单位 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 牵头单位 | 配合单位 |  |
|  | 本项合计 |  |  | 14.40 |  |  |  |
| （一） | 码头航道实施项目 |  |  | 0.20 |  |  |  |
| 1 | 古雷港区古雷作业区南8#泊位工程 | 15万吨级通用泊位1个。 | 码头水工主体及港池疏浚、陆域回填。 | 0.20 | 漳州古雷海腾码头投资管理有限公司 | 厦门港口局 |  |
| （二） | 国际邮轮产业发展实施项目 |  |  | 4.20 |  |  |  |
| 2 | 厦门邮轮母港建设项目 | 引进邮轮，建成集邮轮母港、购物中心、餐饮娱乐等为一体的综合旅游项目。 | 启动相关码头前期工作。 | 3.00 | 厦门市政府 | 省交通运输厅 |  |
| 3 | 厦船三期船坞工程 | 新建1座8万吨级造船坞、配2台600吨龙门起重机和4台32吨门座起重机；新建3#舾装码头1座、配1台40吨门座起重机；扩建涂装工场3间，新建分段装焊工场和集配车间各1座，新建石化天然气站1座，完善相关生产及公用等配套设施。 | 完工。 | 1.2 | 厦门市政府 | 省经信委 |  |
| （三） | 航运要素集聚实施项目 |  |  | 10.00 |  |  |  |
| 4 | 厦门东南国际航运中心总部 | 总建筑面积约60万平方米，建设以航运办公为主，兼具商务办公、酒店、会展会议、休闲购物中心等综合商业配套的多功能商务社区。 | 主体工程完工。 | 10.00 | 厦门市政府 | 省交通运输厅 |  |

2014年福建省加快港口发展主要任务目标责任分解表

四、拓展港口腹地

单位：亿元

| 序号 | 项目名称 | 建设规模 | 2014年实施内容 | 2014年 计划投资 | 责任单位 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 牵头单位 | 配合单位 |  |
|  | 本项合计 |  |  | 4.81 |  |  |  |
| （一） | 拓展陆向腹地实施项目 |  |  | 4.81 |  |  |  |
| 1 | 晋江陆地港二期 | 总用地面积为18.4公顷（约合275亩），总建筑面积157694.7平方米。项目主要建设内容包括保税仓储区、恒温(普通)仓储区、冷冻仓储区、快件中心区、零担仓储区、物流与商务办公区、生产服务区和生活服务区等8大功能区块。 | 推进港区一期运营；加快二期工程建设。 | 0.35 | 环宇物流（福建）有限公司开发建设，晋江陆地港港务有限公司运营 | 晋江市政府 |  |
| 2 | 龙岩陆地港物流园区(二期) | 以拓展保税物流和商贸物流服务功能项目为主，建设铁路换装区，启动保税加工区建设，推出保税加工和公铁联运服务。 | 启动二期工程建设。 | 0.76 | 龙岩国际物流中心建设有限公司开发建设，其中保税物流中心由龙岩中外运物流公司运营管理。 | 龙岩市政府 |  |
| 3 | 三明陆地港物流园区 | 完成三明陆地港物流园区二期工程72.6亩的建设任务。 | 完成前期及基础工程建设;主体工程动工建设并部分完成。 | 0.60 | 三明港务发展有限公司 | 三明市政府、厦门港务集团、厦门港口管理局 |  |
| 4 | 武夷山陆地港 | 一期规划建设用地面积210亩，总建筑面积80000平方米；二期工程建筑面积59431.26平方米，其中：物流商务服务大楼建筑面积4841平方米，公寓楼建筑面积6829平方米，仓库建筑面积47761.26平方米。 | 兴建物流商务服务大楼3778.08平方米、办公大楼9262.19平方米、会议接待中心1233.2平方米、公寓楼8443.71平方米。 | 0.59 | 武夷山港务有限公司 | 武夷山市政府、福州港务集团、省福州港口管理局 |  |
| 5 | 江西吉安陆地港 | 规划用地总面积260亩，总投资约2亿元，设计堆场年通过能力15.5万标箱。 | 完工并投入试运行。 | 0.23 | 厦门港务控股集团 | 厦门港口管理局 |  |
| 6 | 江西丰城陆地港 | 规划用地总面积400亩，总投资约2亿元。 | 一期工程基本完工。 | 0.60 | 福州港务集团 | 省福州港口管理局 |  |
| 7 | 江西海西液体化工品进出口基地 | 建设规划总库容为45.15万立方米库区以及配套码头和铁路专用线。 | 主体工程完工。 | 1.68 | 福建中原港务有限公司 | 莆田市政府 |  |
| （二） | 拓展海向腹地实施项目 |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 8 | 潮州三百门新港区综合项目 | 以潮州港小红山码头项目续建为切入点，将原建设规模5千吨和1万吨级泊位调整为1万吨、2万吨多用途泊位各1个，并推动三百门新港区的整体综合开发运营。 | 力争上半年开工。 | — | 厦门港务集团 | 厦门港口管理局 |  |

2014年福建省加快港口发展主要任务目标责任分解表

五、促进闽台运输发展

单位：亿元

| 序号 | 项目名称 | 建设规模 | 2014年实施内容 | 2014年 计划投资 | 责任单位 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 牵头单位 | 配合单位 |  |
|  | 本项合计 |  |  | 2.39 |  |  |  |
| （一） | 提升闽台小三通品牌实施项目 |  |  | 0.39 |  |  |  |
| 1 | 建成连江黄岐对台客运码头，开辟黄岐至马祖客运航线 | 建设连江黄岐对台客运码头，投入客船，推动黄岐至马祖客运航线，并最终实现常态化运行。 | 客运码头投入使用，黄岐至马祖客运航线试航。 | 0.13 | 连江县政府 | 省港航局 |  |
| 2 | 泉州石井客运码头二期改造 | 完成泉州石井客运码头二期，提升泉金航线服务能力。 | 投入使用。 | 0.16 | 南安市政府 | 省港航局 |  |
| 3 | 厦门五通对台客运码头三期工程 | 完成厦门五通对台客运码头三期，提升厦金航线服务能力。 | 投入使用。 | 0.10 | 厦门翔业集团 | 省港航局 |  |
| （二） | 发展闽台滚装运输实施项目 |  |  | 2.00 |  |  |  |
| 4 | 建设平潭港区金井作业区对台码头 | 完成平潭港区金井作业区对台码头，开辟平潭对台运输新口岸。 | 投入使用。 | 1.00 | 平潭综合实验区交通投资发展有限公司 | 省港航局 |  |
| 5 | 湄洲湾2万吨级对台滚装码头工程(秀屿港区莆头作业区3#－4#泊位工程） | 4万吨级通用泊位2个（水工结构按靠泊7万吨级散货船设计，兼顾2艘2万总吨滚装船舶同时靠泊作业），设计年通过能力为件杂货170万吨、车4.8万辆次。 | 码头主体。 | 1.00 | 福建省莆头港口开发有限公司 | 湄洲湾港口局 |  |